## Actividades
Requerimientos Iniciales
Necesidades de infraestructura +3 GB RAM 32 Bit, 4 GB RAM 64 Bit, Procesador min i3 rec i5, 40 GB DD
| Observacion y Documentacion |  |  | de 1 a 2 semanas dependiendo la disponiblidad del cliente
Identificar el giro de la empresa
Identificar a los Stakeholders u organigrama de la empresa
Identificar los pricipales procesos de la empresa, compras, ventas, almacen, contabilidad, finanzas, produccion
Definir plan de comunicación
Definir plan de implementacion interaccion con el cliente, capacitaciones, entregables
| Analisis y Modelado de Procesos |  |  | Medir tiempo de los procesos | Observacion de Escenarios | Documentacion | 1 mes | 4 semanas | 20 dias
|  | Proceso de Ventas |  |  | 1 semana
Observacion y analisis del proceso en Accion
Identificacion de las areas y personas con las que interactua
Identificacion y analisis de Escenarios posibles
Identificar a los clientes
Modelado y documentacion de procesos
Analisar la politica de ventas de la empresa
Identificacion de los usuarios encargados de este proceso
Analisis de productos, descuentos y precios de venta
Analisis de reportes existentes y faltantes
|  | Proceso de Compras |  |  | 1 semana
Observacion del proceso en accion
Identificacion de las areas y personas con las que interactua
Identificacion y analisis de Escenarios posibles
Identificacion de los proveedores
Modelado y documentacion de procesos
Analisar la politica de ventas de la empresa
Identificacion de los usuarios encargados de este proceso
Analisis de productos, descuentos y precios de compra
Analisis de reportes existentes y faltantes
|  | Proceso de Almacenes |  |  | 2 semanas
Observacion del proceso en accion
Identificacion de las areas y personas con las que interactua
Identificacion y analisis de Escenarios posibles
Identificacion de los productos, categorias, almacenes
Analisis de los costos de los productos
Identificacion de materiales y productos terminados
Modelado y documentacion de procesos
Analisar la politica de inventarios de la empresa
Identificacion de los usuarios encargados de este proceso
Analisis de reportes existentes y faltantes
|  | Proceso de Contabilidad |  |  | 2 semanas
Analisis de su Catalogo de Cuentas
Analisis de sus reportes
Observacion del proceso en accion
Identificacion de las areas y personas con las que interactua
Identificacion y analisis de Escenarios posibles
Modelado y documentacion de procesos
Analisar la politica de contabilidad de la empresa
Identificacion de los usuarios encargados de este proceso
Analisis de reportes existentes y faltantes
Analisis de sus facturas
Proceso de Finanzas
2 semanas
Observacion del proceso en accion
Identificacion de las areas y personas con las que interactua
Identificacion y analisis de Escenarios posibles
Analisis de Pagos/Cobros
Analisis de Creditos
Analisis de Condiciones de Pago/Cobro
Modelado y documentacion de procesos
Analisis de la informacion que requieren
Identificacion de los usuarios encargados de este proceso
Analisis de reportes existentes y faltantes
Analisis de Cuentas Financieras (Bancos, Cajas, etc)
Actualizar plan de Implementacion
Presentacion de modelado de procesos y analisis, para conformidad con el usuario
Descripcion de los modelos de procesos
Resultados del analisis de los procesos de negocio actuales
Tiempo de ejecucion actual de los procesos de negocio
Propuesta de optimizacion de los procesos de negocio implementando la herramienta
Tiempo de ejecucion con los nuevos procesos de negocio
Checklist de mejoras posibles u objetivos de la implementacion
2 semana |  | Configuracion del Servidor
Configuracion de la Instancia de pruebas
Configuracion de la Instancia de Produccion
2 semanas |  | Carga de Catalogos (clientes, proveedores, productos, listas de precios, impuestos, cuentas, bancos, cajas, etc

## Cronograma
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Observacion y Documentacion inicial
Identificar giro de la empresa, stakeholders, organigrama, principales procesos, plan de comunicación e implementacion, entregables (1-2 semanas dependiendo de la disponibilidad del cliente)
Analisis y Modelado de Procesos
Observar los procesos actuales, medir tiempo de ejecucion, analisar posibles escenarios, identificar a los responsables, areas y elementos con las que interactuan, productos, informacion requerida, modelado y diagramas, documentacion de los procesos de negocio, propuesta de mejora y optimizacion de los procesos (4-5 semanas dependiendo la complejidad y cantidad de los procesos)
Analisis de resultados Fase 1
Definicion y comprension de los procesos de negocio, analisis de cambios en los procesos, analisis de los objetivos de estos proceso, comparativa de procesos, areas de oportunidad, mejora, documentacion y presentacion de resultados al cliente(1 semana)
Configuracion del servidor e instancias de trabajo
Verificacion del servidor, configuracion de la Instancia de pruebas e instancia de produccion, documentacion tecnica y de mantenimiento (1-2 semanas)
Carga de Catalogos
Clientes, proveedores, empleados, productos, materiales, impuestos, cuentas contables, cuentas financieras, categorias, almacenes, estantes, listas de precios, etc. (2-3 semanas)
Capacitaciones
Implementacion de los procesos en la herramienta, practicas y ejercicios en base a los escenarios del negocio, medicion de tiempos, atencion a incidencias, documentacion, analisis de resultados (4-5 semanas)